## Лист1
Методологія розробки ПЗ
| Сильні сторони | Слабкі сторони
| - Прозорість і послідовність розробки та фаз проекту, оскільки етапи залежать один від одного і наступний починається, коли завершений попередній. | - Затвердження всього переліку вимог до системи на першому етапі. (Без такого затвердження не відбудеться перехід до наступного етапу).
Waterfall | - Складання детального плану проекту полегшує збір команди проекту, оскільки на кожному етапі чітко визначено обєм необхідних робіт та фахівці у цій сфері . | - Замовник має обмежене уявлення про проект, оскільки він не залучається в деталі процесів розробки. Йому представляють вже готовий зрозумілий і кінцевий результат роботи тільки на контрольних точках і в кінці проекту.
| - Стабільність вимог, так як проекти зазвичай великі, довготривалі, розраховані на десятиліття. | - Отримання результату по проходженню всіх етапів і складність виявлення помилок. Повертатися назад важко. Не зрозуміло що повертати: якщо стався збій на якомусь етапі, його наслідки видно тільки в кінці.
| - Суворий контроль над проектом (дотримання послідовності етапів,термінів їх виконання, точок контролю якості) . | - Ризик збільшення витрат коштів та часу у разі виявлення помилок та/або необхідності зміни вимог.Внесення значних змін під час процесу розробки або опрацьовування серйозних, не передбачених проектом ризиків несуть руйнівний характер для всього процесу - модель доводиться перебудовувати, графіки перепланувати.
| - Визначеність процедури контрою якості, яка передбачена проектною документацією. | - Сладність у керуванні, оскільки прект є маштабним, довготривалим
- Користувачне має змоги звикати поступово до продукту.
**** використовується у галузях державного замовлення , сферах з підвищеним ризиком , а саме :авіабудування, військова або медична галузь, космічна та фнансовагалузі
V-модель | - суворе дотримання етапів розробки проекту. | -недостатньо гнучка модель
| - планування тестування системи ПЗ та верефікація можливе на ранніх етапах . | - створення програми відбувається на етапі написання коду , тобто в середині процесу розробки
| - можливість раннього (проміжного )тестування та атестації результатів розробки | -немає роботи з паралельними подіями та можливості динамічного внесення змін
| - покращений , у порівнянні з каскадною моделлю тайм-менеджмент, тобто можливість відстеження ходу процесу розробки та більш реальне використання графіку розробки | - недостатній аналіз ризиків
- простота у використанні
**** В проектах, в яких існують часові та фінансові обмеження.Має поширення у проектах, які передбачають більш широку, у порівнянні з каскадною моделлю тестове покриття. .Знайшла своє втілення як стандарт німецьких урядовихі оборонних проектів.
Спіральна модель | - додаткові функціональні можливості або зміни можуть бути зроблені пізніше | - ризик невідповідності графіку чи бюджету
| - оцінка вартості стає простою, оскільки побудова прототипу виконується дрібними фрагментами | - розробка спіралі найкраще працює для великих проектів, а також вимагає експертизи з оцінки ризиків
| - постійний або неодноразовий розвиток допомагає в управлінні ризиками | - для його безперебійної роботи необхідно суворо дотримуватися спірального протоколу моделі
| - розробка відбувається швидко, а функції додаються систематично у розробку спіралі | - документація більше, оскільки вона має проміжні фази
| - завжди є місце для відгуків клієнтів | -розробка спірального програмного забезпечення не є доцільною для менших проектів, це може коштувати їм багато
**** використовується при розробці нової лінійки продуктів, а саме коли важливий аналіз ризиків і витрат, або довгострокові проекти з відсутністю чітких вимог та ймовірністю їх динамічної зміни.
Kanban | - візуалізації роботи. ( Визначення пріорітетних задачі із закріпленням на на картках та розміщенням на відповідній дошці з фазам проекту.Першочергові задачі над якими ще потрібно попрацювати, розміщують у відповідній групі з поступовим переміщенням картки з однієї групи до іншої — відповідно до прогресу Завдяки цьому вся команда буде бачити, яка частина роботи виконана. ) | - немає часових обмежень.(Для виконання завдання дається стільки часу, скільки потрібно. Це може створити проблеми з дедлайнами проєкту.)
| - обмеження кількості завдань “у процесі”.(Після організації дошки команда спокійно працює. Береться завдання в роботу, закінчується, а потім відбувається перехід до наступного пункту в списку. Щоб роботи не стало стільки, скільки команда не зможе виконати, в кожному стовпці на дошці повинна бути обмежена кількість карток — тобто стільки завдань, скільки реально можна виконати за встановлений проміжок часу. ) | - незосередженність н стратегії та цілях.( Вимагає постійної наявності завдань, як на конвеєрі.Співробітники самі беруть завдання в роботу, вони можуть обрати ті, які мають низький пріоритет для бізнесу.)
| - невисока вартість та можливість швидкого впровадження.(Скорочення часу на обговорення та наради.Члени команди мають безперервний потік завдань, менше часу витрачається на планування. Додавати та скасовувати завдання можна в будь-який моментпід конкретні потреби або структуру в компанії.) | - може миттево загальмувати.(Необхідно мати добре налаштовані процеси, і кожен у команді має знати, що входить у його роботу.Невизначеність співробітників в тому, що відноситься до їхньої роботи та зони відповідальності, можуть спричинити ефект доміно для інших членів команди.)
- можливість безперервних та стійких поліпшень.( Проведення щоденних зборів також сприяють швидкому розв’язанню виникаючих проблем, і дозволяють команді спільно знаходити рішення. )
- розвиток командного духу та високої співпраці в команді.(Завдяки дошці члени команди завжди в курсі того, хто чим займається та як рухається проєкт.Співробітники не чекають, поки їм дадуть роботу, а відразу по завершенню завдання беруть інше, немає простою .)
**** має поширення в маркетингу, продажах, промисловому виробництві, ІТ-сферах.
SCRUM | - передбачуванність (дозволяє краще підготувати до виходу продукту чи його частини інші команди, наприклад, продажу та маркетингу.) | - нечіткість планування може вплинути на результативність. (Якщо робота не буде належним чином розбита на невеликі компоненти або її буде забагато для одного спринту, виникнуть затримки в проєкті.)
| - швидке вдосконалення продукту (коли певна частина роботи вже завершена та випущена, її відразу можна тестувати і робити висновки. Якщо потрібно щось змінити, правки можуть бути внесені вже в наступному спринті.) | - необхідність налагодження робочого процесу згідно установленого порядку (Наявність конкретних ролей як то Scrum-майстер, власник продукту та процесів , як то щоденні зустрічі, спринт-огляд означає, що команді доведеться звикати та підлаштовуватись до цього. Крім того, оскільки спринти чітко визначені в часі, додавати або скасовувати роботу під час спринту неможливо)
| -саморганізація та високий рівень взаємодії колективу ( члени команди самі керують своїм часом та роботою в межах спринту. Немає потреби в управлінському нагляді, що дозволяє швидше приймати рішення.) | - важка адаптація команди до методології (Забагато нарад.Знадобиться кілька спринтів, щоб співробітники зрозуміли, як це працює.)
**** підходить для розробки програмного забезпечення, але також може використовуватися в інших галузях, таких як реклама, будівництво та планування заходів.

## Лист2
Чому з'явився Agile маніфест та які проблеми він мав вирішити?
Agile - маніфест став свого роду альтернативою противаги застарілим бюрократичним принципам підходу в управлінні проектами з розробки ПЗ. Бізнес вимагав підвищення продуктивності процесів:стандартизації процесу, усунення втрат,спрощення роботи співробітників, безперервного вдосконалення. Концепція Agile запровадила еволюцію підходів з оптимізації бізнес-процесів.І це прискорило виведення продукту на ринок. Адже,якщо необхідно розробити систему швидше, потрібно робити це відповідно до концепції гнучкості Agile. Історія показала, що більшого успіху досягають ті компанії, які комбінують різні інструменти і методології, в залежності від специфіки проекту і контексту, в якому він реалізується. Дуже простий приклад. Є дві компанії, у них приблизно однаковий бізнес. Одна пише ТЗ, потім проектує систему і малює дизайн – це водоспадна модель, на розробку якої може піти кілька місяців. У другій компанії, що працює по Agile, до цього часу може бути вже запущений сайт, випущено ПЗ, вона почне заробляти гроші і захоплювати ринок, що найголовніше. Дана практика дає можливість здійснювати управління змінами в пріоритетах. Якщо розробляється проект тривалістю кілька місяців, то у вас обов’язково зміняться вимоги. Якщо говорити про комерційну розробку, то проблема в тому, що ні програмісти, ні аналітики та дизайнери, ніколи не знають, що потрібно не тільки замовнику, який нам сплачує, але і користувачам. Зазвичай всі підходять до питання так: поки користувач не спробує функціонал сайту або програми, ми не знатимемо те, чи потрібен він чи ні. Вцілому відбувається поліпшення взаємодії між IT і бізнесом.Адже у бізнесу періодично змінюються вимоги, кожен говорить своєю мовою та в результаті сторони один одного не розуміють. Головна мета цих принципів — задоволений клієнт з реалізованим проєктом на фініші. А для цього необхідна якісна комунікація інвесторів, розробників та користувачів, наявність команди мотивованих професіоналів, регулярний аналіз виконаної роботи та пошук кращих рішень. Судячи з усього, цілком ймовірно , що в недалекому майбутньому agile-практики також будуть еволюціонувати і в управлінні проектами з’являться нові «революційні» ідеї.

## Лист3
Ти – засновник/ця стартапу і плануєш випустити на ринок мобільний застосунок для обміну світлинами котиків.Яку методологію ти обереш для процесу розробки і чому? Відповідь текстово обґрунтуй.
Для мобільного застосунку я певно обрала би модель Scrum.Адже в даній моделі присутній високий рівень контролю над результатами роботи. Я вважаю, що дана модель підходть , коли потрібно знати, що саме буде готово через певний строк, щоб повідомити про це зацікавленим особам та клієнтам. В даному випадку ,є чітко визначений предмет замовлення продукту - мобільний застосунок із обміну світлинами котиків. Крім того , Scrum дозволяє швидко вдосконалювати продукт, оскільки Scrum включає зустріч команди та замовника для демонстрації інкременту, який був зроблений за спринт для визначення подальших доробок. Крім того, для роботи формуються невеликі команди, члени яких мають плідно співпрацювати, як згуртований підрозділ. А це можливо лише в тому випадку, якщо кожен має нагоду висловити власну думку, що було зроблено, на які труднощі натрапили і які дії плануються далі.